فهرست :

اهداف طرح

جمعيت هدف

تعاريف

وظائف بهگر كار

وظائف كار فرما

شرايط عمومي داوطلب بهگري

نحوه انتخاب بهگر كار

زمان اجراي طرح

نيازهاي طرح

بسمه تعالي

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاونت امور بهداشتي

اداره كل بهداشت حرفه اي

>> طرح ايجاد ايستگاه بهگر<<

در كارگاههاي 20-49 نفره

مجري طرح : اداره كل بهداشت حرفه اي

تهيه و تنظيم : دكتر علي اصغر فرشاد

مهندس فاطمه فلكـي

مهندس پرويز دهقاني

با همكاري : دكتر عليرضا مافي

مقدمه:

حفظ و صيانت سلامت افراد جامعه طبق بند 2 ماده 1 تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مواد قانوني مندرج در فصل چهارم قانون كار جمهوري اسلامي ايران به وزارت متبوع واگذار گرديده است. در همين راستا مسئوليت تامين سلامت، نيروي كار كه قشر عظيم جمعيت كشور را تشكيل مي دهند نيز به عهده اداره كل بهداشت حرفه اي اين وزارتخانه گذارده شده است . اين اداره كل به منظور دسترسي شاغلين به حداقل موازين بهداشتي، كارگاهها و كارخانجات كشور را بر اساس تعداد كارگر بقرار زيل تقسيم بندي نموده است .

الف : واحد هاي توليدي با بعد كاركنان 500 نفر كارگر يا بيشتر به منظوراحداث مراكز بهداشت كار.

ب : واحد هاي توليدي با كاركنان بين 50 تا 499 نفر كارگر به منظور تاسيس خانه هاي حفاظت فني و بهداشت كار.

ج : واحد هاي توليدي با بعد كاركنان49-20نفر كارگر به منظور ايجاد ايستگاه بهگر.

د : واحد هاي توليدي با بعد كاركنان 19نفر يا كمتر كه ضمن اعمال نظارت از طريق شبكه هاي بهداشتي-

درماني ،برنامه هاي آموزشي در زمينه بهداشتي- ايمني نيز براي آنان با كمك حرف گوناگون و صنوف برگزار خواهد شد.

بر اساس نتيجه مستخرجه از سر شماري عمومي نفوس و مسكن در مهر ماه سال 1365مركز آمار ايران 92% از كل واحد هاي توليدي كشور را واحد هاي توليدي كمتر از 50نفر شامل مي گردد و به صورتي است كه در بخش صنعت 52% در شهر و 48% در روستا و در بخش خدمات 77% در شهر و 23% در روستا مشغول به كار مي باشند. كارگران شاغل در اين موسسات از حداقل تسهيلات بهداشتي – رفاهي برخوردار مي باشند و لذا به استناد ماده 85 و تبصره 1ماده 96قانون كار جمهوري اسلامي ايران مرحله اول طرح آزمايشي ايجــــــــــــاد .

First aid station  يا ايستگاه بهگر در كارگاههاي توليدي بين 20-50 نفر ارائه ميگردد.

اين طرح به صورت پايلوت در 6 استان كشور به مورد اجرا گذاشته مي شود تا پس از بررسي و تجزيه وتحليل عملكردها ورفع نواقص  احتمالي وپيش بيني نشده در كليه كارگاههاي مشمول طرح ايستگاه امداد در كليه استانها ي كشور راه اندازي گردد.

اين طرح در سه مرحله به اجراء در مي آيد :

مرحله اول : انتخاب و تربيت بهگر در زمينه نجات وكمكهاي  اوليه به مدت  50 ساعت تئوري وعملي

مرحله دوم : ادامه آموزش بهگر در زمينه بهداشت حرفه اي وحفاظت فني بمدت 40 ساعت

مرحله سوم : ادامه آموزش بهگر در زمينه مراقبتهاي اوليه بهداشتي بمدت 30 ساعت

2- اهداف طرح

2- الف : هدف كلي طرح

ارتقاء سطح سلامت كارگران وپيشگيري  در زمينه از كار افتادگي زودرس آنان در اثر بروز سوانح وحوادث در محيط كار .

2- ب : اهداف اختصاصي

2- ب- 1: تربيت بهگر جهت ارائه  كمكهاي اوليه در كارگاههاي كوچك به منظور :

نجات جان مصدوم ، پيشگيري از آسيب هاي ثانويه وافزايش احتمال بهبودي  مصدوم شامل جلوگيري از خونريزي – مسموميت ها - شكستگي ودر رفتگي - خفگي - شوك - برق گرفتي  وغيره . . .

2- ب – 2 : تربيت بهگر به منظور : ارائه خدمات ايمني وحفاظت فني براي كاهش ميزان سوانح وحوادث در محيط كار از طريق :

_             شناسائي عوامل زيان آور وپيشنهاد تهيه وسائل مناسب در مقابل آن

_             كنترل ونظارت بر كار صحيح از وسائل حفاظت فني دستگاهها

_             افزايش استفاده صحيح از وسائل حفاظت  فني در محيط كار

3- ب -3: ارائه خدمات مراقبتهاي اوليه بهداشتي براي :

-   افزايش دسترسي كارگران به خدمات بهداشتي اوليه

-  بالا بردن سطح آگاهي هاي بهداشتي كارگران

-  ارتقاء سلامت محيط كار

3 – جمعيت هدف :

كارگران شاغل در بخش صنعت، معدن، كشاورزي و خدماتي با بعد كاركنان 20تا49 نفر

4- تعاريف :

4- الف : ايستگاه بهگر : first aid station فضاي كوچكي از كارگاه و نزديكترين محل به بهگر است كه قفسه نگهداري وسائل و برانكارد تا شو در آنجا قرار داده مي شود.

4 – ب : بهگر كار : كارگر آموزش ديده اي است كه با حفظ سمت اوليه در محل كار بعنوان بهگر انجام وظيفه مي نمايد.

4 – ج : كيت كمكهاي اوليه : كيف بزرگ قابل حملي است كه در آن موادمودرد احتياج كمكهاي اوليه قرار دارد و درنزديكترين فاصله ممكن به بهگر قابل دسترسي است.

تعريف كارفرما – كارگاه – كارگر براي تعاريف قانون كار است .

5 – وظائف بهگر كار :

5 – الف :        كمك به نجات مصدومين، ارائه خدمات كمكهاي اوليه پزشكي ( خونريزي خارجي – مسموميت ها -  شكستگي ودررفتگي ها – خفگي – شوك – برق گرفتگي و . . . ) و در صورت نياز ارجاع مجروح به مراكز بهداشتي – درماني تهيه  وارسال آمار سوانح  وحوادث حين كار بر اساس فرمانهاي موجود به مراجع ذيصلاح

5 – پ : نظارت وپيگري بر استفاده صحيح از وسائل حفاظت فردي

5  - ت : همكاري در اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت

5 – ث : همكاري وهماهنگي با كارشناسان بهداشت حرفه اي وبازرسي  كار با اطلاع مديريت كارگاه براي بررسي وارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار

5 – ج : پيگيري واجراي مواردي كه از كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار ارجاع مي شود.

6- وظائف كار فرما :

6 – الف :  انتخاب ومعرفي كار گران جهت طي دوره آموزشي مطابق شرائط احراز

6 – ب :   كار فرما موظف است نسبت به اعزام فرد  انتخاب شده به صورت مامور جهت شركت در دوره اقدام لازم  بعمل آورد .

6 – ج :   فراهم نمودن امكانات ايستگاه بهگر در واحد هاي توليدي (قفسه فلزي ) و تجهيزات مندرج در جدول شمارهو مواد مصرفي ايستگاه امداد .

6 – ه :   كارفرما ملزم به همكاري با بهگر مطابق شرح وظايف او مي باشد .

6 –و :   كيت كمكهاي اوليه و مواد محتوي آن براي اولين بار توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تامين خواهد شد . كارفرما موظف است در صورت مواد و وسائل كمكهاي اوليه و در صورت مستعمل شدن كيت كمكهاي اوليه برابر گزارش بهگر و مطابق با فهرست نسبت به تهيه آنها اقدام نمايد .

6 – ز :   كارفرما متعهد مي گردد كه قبل از پايان 4 سال تعهد خدمت بهگر ، وي را از ادامه خدمت در اين زمينه منع ننمايند و در صورت بروز مشكلات حاد مراتب با هماهنكي مركز بهداشت شهرستان با تعيين جانشين واعزام فرد تعيين شده جهت آموزش اقدام نمايد. علاوه بر اين مكانيسمهاي تشويقي مناسب از قبيل مرخصي تشويقي ، مسافرتهاي پرداخت پاداش و . . . از طرف كارفرما و به صلاحديد وي براي بهگران كار الزامي است.

7 – شرايط عمومي داوطلب بهگري :

بهگر كار از ميان شاغلينيانتخاب مي شود كه :

7- الف :        از كاركنان رسمي واحد توليدي مي باشد

7- ب :         حتي الامكان داراي حداقل تحصيلات سيكل اول (برابر پايان دوره راهنمايي ) باشد.

7- ج :          حداكثر سن 35 سال باشد.

7- د :           توانائي جسمي و روحي مناسب را دارا بوده و قدرت فراگيري برنامه هاي آموزشي را داشته باشد

7- ه :           علاقمند به انجام كارهاي بهداشتي وكمكهاي اوليه باشد

7- و :           با محيط كار و دستگاههاي موجود در كارگاه آشنايي داشته باشد

7- ز :           افراديكه در زمينه كمكهاي اوليه و ايمني سابقه داشته باشند در اولويت خواهند بود.

7- ح :          سپردن تعهد كتبي مبني بر انجام وظيفه بعنوان بهگر كار حداقل بمدت 4 سال پس از آموزش

8- نحوه انتخاب بهگر كار :

ضمن توجيه كارفرما توسط واحد بهداشت حرفه اي منطقه درمورد طرح تربيت بهگر كار به پيشنهاد كارفرما افراد واجد شرايط به معاونت بهداشتي - درماني  استان معرفي مي گردند. مديريت بهداشت حرفه اي استان موظف است يكنفر از افراد معرفي شده را طبق دستورالعمل ارسالي انتخاب و ضمن اعلام مراتب به كارفرما نسبت به شركت وي در دوره آموزشي اقدامات لازم را مبذول نمايد.

9- زمان اجراي طرح :

نخستين بخش طرح ايجاد ايستگاه بهگر وانتخاب و تربيت بهگر كار در زمينه كمكهاي اوليه است.

پس از پايان موفقيت آميز مرحله اول طرح كه شامل آموزش بهگران كار در زمينه كمكهاي اوليه مي باشد به فاصله هر 3 ماه يكبار ارزشيابي فعاليت بهگران صورت گرفته و مراحل دوم و سوم طرح نيز برابر برنامه هاي تنظيم شده به اجرا در خواهد آمد . اين طرح به صورت آزمايشي در 6 شهرستان طرح آزمايشي اقدام بهداشت حرفه اي در سيستم شبكه به شرح زير :

استان اصفهان     =       شهرستان اصفهان

استان خراسان    =        شهرستان مشهد

استان گيلان      =        شهرستان رشت

استان چهارمحال و بختياري     =       شهرستان شهركرد

استان يزد         =       شهرستان يزد

در 20 واحد توليدي 20 تا 49 نفره در هر شهرستان به اجرا در خواهد آمد و در صورت موفقيت آن ، آئئن نامه هاي مربوطه تهيه وجهت اجراء ابلاغ خواهد شد .

10- نيازهاي طرح

الف : نيروي انساني جهت آموزش :

كارشناسان بهداشت حرفه اي در ستاد و مراكز بهداشت استانها با كمك مربي دانشكده پرستاري ، مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و كارگران منتخب بعنوان آموزش گيرنده خواهند بود .

ب : تجهيزات براي يك دستگاه بهگر :

- برانكارد تاشو

- قفسه اي جهت نگهداري وسائل كمكهاي اوليه

- كيت كمكهاي اوليه شامل مواد و وسائل كمكهاي اوليه برابر ليست سرانه در يكسال (پيوست )

- آتل دست و پا

ابتدا كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي شهرستان مجري طرح آزمايشي طي يك كارگاه دو روزه و برابر طرح درس پيوست نسبت به كليات طرح و اجراي آن آشنائي پيدا خواهند كرد. سپس مجريان هر شهرستان بلافاصله پس از مراجعت به منطقه خود ، برنامه عملياتي مربوطه را تهيه و براي تأئيد به اداره كل بهداشت حرفه اي ارسال خواهند نمود. محتواي آموزش كمكهاي اوليه براي بهگران كار برابر ليست پيوست است .

بسمه تعالي

عنوان :           كارگاه مشورتي مرحله اول طرح آزمايشي ايستگاه بهگر در كارگاههاي 20 تا 49 نفر

هدف كلي :      آگاهي كارشناسان و كاردانان بهداشت حرفه اي در نحوه ايجاد ايستگاه بهگر در كارگاههاي 20تا 49 نفر

اهداف اختصاصي :

شركت كنندگان پس از پايان اين كارگاه بايد :

- با نحوه تعيين كارگاههاي واجد شرايط ايجاد ايستگاه بهگر آشنا شوند .

- با نحوه ارتباط با كارفرمايان و توجيه آنها در اجراي طرح آشنا شوند .

- با نحوه انتخاب بهگركار مناسب آشنا شوند .

- با نحوه آموزش بهگران كار در زمينه كمكهاي اوليه و ايجاد ايستگاه بهگر آشنا شوند .

- با نحوه پايش و نظارت بر فعاليت بهگران كار آشنا شوند .

- با نحوه گزارش دهي بهگر كار و باز خوراند به آنان آشنا شوند .

-با نحوه ايجاد ارتباط بين ايستگاههاي بهگر با ساير مراكز بهداشتي – درماني منطقه آشنا شوند .

- با نحوه نوشتن طرح درس آشنا شوند .

- با محتوي آموزش كمكهاي اوليه آشنا شوند .

گروه هدف :     روساي مراكز بهداشت شهرستان – كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي شهرستانهاي مجري طرح آزمايش ايستگاه بهگر خواهند بود .

نوع آموزش :      كارگاه آموزشي

آموزش دهنده :    كارشناسان بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي

مكان :               تهران- اداره كل بهداشت محيط و حرفه اي

مدت آموزش :     دو روز

تاريخ برگزاري :   6 لغايت 7 ديماه 73

برگزار كنندگان :   كارشناسان اداره كل بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

مواد و وسائل مورد نياز آموزشي : وايت برد- اورهد- كاغذ شفاف- كاغذ

ليست داروها و ملزومات ايستگاه بهگر در واحد هاي توليدي

| رديف | نام دارو وملزومات كمكهاي اوليه | مقدار يا تعداد مورد نياز براي هر نفر در سال |
| --- | --- | --- |
| 1 | باند در اندازه هاي مختلف | 2بسته |
| 2 | باند كشي 7/5 | 1عدد |
| 3 | گاز ساده (بسته دو عددي ) | 3 |
| 4 | گاز استريل چشمي | 1عدد |
| 5 | لكوپلاست | 30 سانتيمتر |
| 6 | تنسوپلاست | 10عدد |
| 7 | پماد سوختگي | 1/2تيوپ |
| 8 | پنبه هيدروفيل | 1/2تيوپ |
| 9 | ساولن | يك ليتر |
| 10 | بتاداين | 60 |
| 11 | سرم فيزيولوژي | نيم ليتر |
| 12 | الكل صنعتي |  |
| 13 | پارچه متقابل جهت تهيه باند سه گوش |  |

جدول شماره (1)