معاونت آموزش وتحقيقات دا نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهد  اشتي و درماني اراك

مديريت تحقيقات و اطلاع رساني پزشكي

#### دستور العمل اجرایی ناظرطر ح هاي تحقيقاتي              دانشگاه علوم پزشكي اراك

#### الف- نحوه انتخاب ناظر

انتخاب ناظر به پيشنهاد شوراي پژوهشي دانشكده ها يا مراكز تابعه و تاييد نهايي در شوراي پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

ب-  شرح وظايف ناظر:

1-  نظارت برحسن اجرا: تطابق اجراي طرح با مفاد پروپوزال مصوب ( اهداف، زمان اجراء، نحوه اجرا، اخلاق، هزينه كرد، بازديد از Setup گزارش پيشرفت، گزارش نهايي ...)

2-   محرمانه نگه داشتن نتايج تحقيق، بررسيها و رعايت اصول موازين اخلاقي در كل مراحل نظارت

1_2 _ نظارت ناظر بر اجراي طرح به لحاظ اخلاقي، بخصوص در مورد طرحهاي مداخله اي در رعايت كدهاي حفاظت از آزمودني هاي انساني ، كامل وبا استناد به مصوبات کمیته  اخلاق صورت پذيرد. ناظر موظف است گزارش مبسوط اين گونه طرحها را به طور مستمر جهت ارائه به كميته اخلاق به معاونت پژوهشي تسليم نمايد

3- بررسي گزارشات پيشرفت و نهايي ارايه شده توسط مجري و اظهارنظر به صورت محرمانه به مديريت  پژوهشي با استناد به مفاد پروپوزال مصوب

4-  ارائه گزارش اشكالات و خطاهاي احتمالي عملكرد محقق/ محققين در حين اجراي طرح  براساس مستندات به مديريت تحقيقات

ج -  حقوق ناظر:

1- ناظر به عنوان نماينده معاونت تحقيقات  در نظارت برامور پژوهشي در طرح مصوب محسوب شده ومبلغي معادل حداكثر تا سقف 10% هزينه پرسنلي طرح ،  با نظر تاييد   شوراي پژوهشي متناسب با نوع طرح، حق نظارت دريافت خواهد كرد.

2- ناظر هيچ گونه حقوق معنوي ( ازجمله گزارش نهايي، انتشار نتايج و...) از طرح را نخواهد داشت.

3-  لازم است حقوق علمي ناظر و محقق توسط طرفين رعايت شود و در موارد خاص شوراي پژوهشي دانشگاه موضوع را بررسي و حل وفصل نمايد.

* در صورتيكه ناظر به هردليل نتواند به وظايف وتعهدات مندرج در دستورالعمل عمل نمايد، معاونت پژوهشي فردي را به عنوان جايگزين ، پس از تصويب شوراي پژوهشي،  انتخاب خواهد كرد.

* ناظر در صورت انصراف به ادامه نظارت تا پايان طرح ، موظف است كليه مستندات مربوطه را به معاونت تحقيقات تسليم و تا معرفي جايگزين كماكان به تعهدات خود عمل نمايد.

بديهي است تسويه حساب مربوط به حق نظارت باتوجه به پيشرفت كار و از بودجه مصوب طرح تاييد معاونت تحقيقات  ميسر خواهد بود.

مجریان باید گزارش پیشرفت طرح خود را هر سه ماه یک بار و گزارش نهایی را یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد به همراه تاییدیه ناظر طرح به صورت تایپ شده به شورای مربوطه ارائه نمایند .

ضمنا فردي كه به عنوان ناظر تعيين مي گردد   بايد داراي خصوصيات ذيل باشد :

- ناظر جزء همكاران طرح نباشد .

- ناظر حتي الامكان عضو گروه يا بخش مربوط به مجري نباشد .

- ناظر حتي الامكان از نظر رتبه علمي و آگاهي و تجربه علمي ، عملي در زمينه موضوع طرح با مجري طرح در يك سطح و يا بالاتر از وي باشد .

- ناظر علاقمند به همكاري بوده و جهت امر نظارت ( مطالعه گزارش ها و درصورت نياز حضور در محل اجراي تحقيق ) وقت كافي داشته باشد .

- از نظر كار در دانشگاه منع قانوني نداشته باشد .