| صورتجلسه کمیته درمان پزشک خانواده و نظام ارجاع با محوریت شهرستان محلات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| در راستای اجرایی شدن فاز دوم برنامه ملی پزشک خانواده شهری در شهرستان محلات، کمیته درمان با حضور مدیر محترم درمان(خانم دکتر کلانتری)، رئیس محترم اداره اقتصاد درمان(آقای دکتر ابدال)، کارشناس نظام ارجاع دانشگاه(خانم داوری) در تاریخ 23/3/1405 در بیمارستان امام خمینی(ره) محلات با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و کلیه پزشکان متخصص و تیم پشتیبانی مرکز در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید و در خصوص روند اجرای برنامه پزشک خانواده و مسائل و چالش های موجود بحث و تبادل نظر انجام شد.آقای دکتر ابدال توضیحات کارشناسی در خصوص شاخصها، سیستم نظام پرداخت، تعهدات متخصصین در برنامه پزشک خانواده، سیستم نوبت دهی ارائه کردند. همچنین در خصوص وظایف رابط ارجاع و نحوه فعالیت پرسنل درمانگاه و واحد فناوری اطلاعات توضیح داده شد.ضمنا در مورد چگونگی آگاه سازی بیماران اعم از میزان کاهش فرانشیز پرداختی در سرپایی و بستری، پیشنهادات لازم ارائه گردید.مصوبات جلسه جهت اجرا به شرح ذیل می باشد.همچنین مقرر گردید ضمن ارتباط مستمر رابط ارجاع محلات با حوزه درمان، بازدیدها هر ده روز یکبار از آن مرکز، صورت پذیرد. |  |  |  |
|  | مصوبات جلسه | مسئول اجرا | تاریخ اجرا |
| 1 | با توجه به اهمیت نقش رابط ارجاع در کلینیک بیمارستان، مقرر شد فرد جدید توسط مدیریت بیمارستان معرفی و ابلاغ زده شود. | مدیر بیمارستان | در اسرع وقت |
| 2 | استقرار ایستگاه ارجاع در کلینیک بیمارستان | مدیر بیمارستان | در اسرع وقت |
| 3 | نصب بنر با عنوان ایستگاه ارجاع در کلینیک بیمارستان | روابط عمومی بیمارستان | در اسرع وقت |
| 4 | همپوشانی پزشکان متخصص در تمامی روزهای ماه | مدیر محترم درمان دانشگاه | تا پایان خرداد 1405 |
| 5 | تغییر و اصلاحات لازم در نقشه ارجاع | رئیس محترم اداره اقتصاد درمان | در اسرع وقت |
| 6 | ارسال نمونه فرم وزارتی قرارداد با پزشکان مشمول برنامه پزشک خانواده | رابط ارجاع دانشگاه | در اسرع وقت |